## ITSUR
INSTITUTO TECNOLÓGICCO SUPERIOR DEL SUR DE GUANAJUATO
Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2022
[10 empty] | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
No. | Línea estratégica | Objetivo | Metas | No. | Actividades | Responsable | Entregable | Indicador | Observación o comentario | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
INSTITUTO TECNOLÓGICCO SUPERIOR DEL SUR DE GUANAJUATO
1 | Capacitación | Compartir los conocimientos necesarios a las personas servidoras públicas del Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato para la organización y conservación de sus archivos de trámite y concentración. | Meta 1: Capacitar en forma presencial y/o virtual al 100% de Responsables de Archivo de Trámite y de Concentración. | 1 | Analizar y elaborar el diseño instruccional de la capacitación | Gerardo Gámez García | Programa de capacitación | Número de Responsables de Archivo de Trámite y Concentración, capacitados de forma presencial y/o virtual | bar: Enero S3 to Marzo S4
|  |  |  | 2 | Brindar la capacitación |  | Listas de asistencia o capturas de pantalla de los participantes | bar: Abril S1 to Junio S2
|  |  |  | 3 | Evaluación del curso |  | Concentrado de los resultados | bar: Junio S3 to Junio S4
2 | Fortalecimiento del Sistema Institucional de Archivos | Impulsar el manejo uniforme e integral de la administración de documentos para dar cumplimiento a la normativa archivística. | Meta 1: Dar seguimiento a los informes de supervisión de Archivo de Trámite y Concentración de la Dirección General de Archivos del Poder Ejecutivo. | 1 | Identificar los informes de supervisión remitidos por la DGAGPE | Gerardo Gámez García | Informes | Número de observaciones solventadas | bar: Julio S1 to Agosto S4
|  |  |  | 2 | Solventar las recomendaciones en dichos informes |  | Supervisiones para verificar avance o cumplimiento | bar: Septiembre S1 to Diciembre S1
|  |  |  | 3 | Emitir respuesta sobre el avance o cumplimiento del informe en cuestión |  | Respuesta | bar: Diciembre S2
|  |  | Meta 2: Verificar la correcta integración de los expedientes generados de octubre del 2018 a diciembre del 2021 | 1 | Elaborar un programa de supervisión | Gerardo Gámez García | Programa de supervisión | Número de expedientes organizados | bar: Enero S3 to Febrero S4
|  |  |  | 2 | Revisar la correcta integración de los expedientes y elaborar un reporte de los resultados |  | Reportes a las unidades administrativas | bar: Marzo S1 to Junio S2
|  |  |  | 3 | Remitir a la DGAGPE un informe bimestral sobre el avance del resultado de las supervisiones |  | Informe enviado a la DGAGPE | bar: Junio S3 to Junio S4
|  |  | Meta 3: Elaborar y/o actualizar el inventario documental por expediente de octubre 2018 a diciembre 2021. | 1 | Capacitar a los enlaces de archivo de trámite | Gerardo Gámez García | Listas de asistencia o capturas de pantalla de los participantes | Inventarios de las unidades administrativas | bar: Febrero S1
|  |  |  | 2 | Elaborar un programa de supervisión |  | Supervisiones para verificar avance o cumplimiento | bar: Febrero S1
|  |  |  | 3 | Remitir a la DGAGPE un informe bimestral sobre el avance de los inventarios por unidad administrativa y año |  | Informe de avance enviado a la DGAGPE | bar: Marzo S1; Mayo S1; Julio S1; Septiembre S1; Noviembre S1
|  |  |  | 4 | Recopilar los inventario de todas las áreas que integran el Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato y elaborar un concentrado |  | Concentrado de los inventarios de todas las áreas de las unidades administrativas | bar: Febrero S4; Abril S4; Agosto S4; Octubre S4
3 | Funcionamiento del Grupo Interdisciplinario | Operar el Grupo Interdisciplinario, para realizar la correcta valoración documental. | Meta 1: Comenzar la valoración documental generada por los procedimientos de cada puesto. | 1 | Realizar la valoración documental | Gerardo Gámez García | Correo electrónico | Formatos de valoración documental | bar: Mayo S4 to Junio S1

## Hoja1
No. | Línea estratégica | Objetivo | Metas | No. | Actividades | Responsable | Entregable | Indicador | Observación o comentario
1 | Capacitación | Compartir los conocimientos necesarios a los servidores públicos de PONER EL NOMBRE DE SU INSTITUCIÓN para la organización y conservación de sus archivos de trámite y concentración. | Meta 1: Capacitar en forma presencial y/o virtual al "X" % ó "#" de Enlaces de Archivo de Trámite y de Concentración. | 1 | Analizar y elaborar el diseño instruccional de la capacitación | Colocar el nombre del EMA o persona Coordinadora de Archivos | Programa de capacitación | Número de Responsables de Archivo de Trámite y Concentración, capacitados de forma presencial y/o virtual
|  |  |  | 2 | Brindar la capacitación |  | Listas de asistencia o capturas de pantalla de los participantes
|  |  |  | 3 | Evaluación del curso |  | Concentrado de los resultados
2 | Fortalecimiento del Sistema Institucional de Archivos | Impulsar el manejo uniforme e integral de la administración de documentos para dar cumplimiento a la normativa archivística. | Meta 1: Dar seguimiento a los informes de supervisión de Archivo de Trámite y Concentración de la Dirección General de Archivos del Poder Ejecutivo. | 1 | Identificar los informes de supervisión remitidos por la DGAGPE | Colocar el nombre del EMA o persona Coordinadora de Archivos | Informes | Número de observaciones solventadas
|  |  |  | 2 | Solventar las recomendaciones en dichos informes |  | Supervisiones para verificar avance o cumplimiento
|  |  |  | 3 | Emitir respuesta sobre el avance o cumplimiento del informe en cuestión |  | Respuesta
|  |  | Meta 2: Verificar la correcta integración de los expedientes generados de octubre del 2018 a diciembre del 2021 | 1 | Elaborar un programa de supervisión | Colocar el nombre del EMA o persona Coordinadora de Archivos | Programa de supervisión | Número de expedientes organizados
|  |  |  | 2 | Revisar la correcta integración de los expedientes y elaborar un reporte de los resultados |  | Reportes a las unidades administrativas
|  |  |  | 3 | Remitir a la DGAGPE un informe bimestral sobre el avance del resultado de las supervisiones |  | Informe enviado a la DGAGPE
|  |  | Meta 3: Elaborar y/o actualizar el inventario documental por expediente de octubre 2018 a diciembre 2021. | 1 | Capacitar a los enlaces de archivo de trámite | Colocar el nombre del EMA o persona Coordinadora de Archivos | Listas de asistencia o capturas de pantalla de los participantes | Inventarios de las unidades administrativas
|  |  |  | 2 | Elaborar un programa de supervisión |  | Supervisiones para verificar avance o cumplimiento
|  |  |  | 3 | Remitir a la DGAGPE un informe bimestral sobre el avance de los inventarios por unidad administrativa y año |  | Informe de avance enviado a la DGAGPE
|  |  |  | 4 | Recopilar los inventario de todas las áreas que integran COLOCAR EL NOMBRE DE SU INSTITUCIÓN y elaborar un concentrado |  | Concentrado de los inventarios de todas las áreas de las unidades administrativas
3 | Funcionamiento del Grupo Interdisciplinario | Instalar u operar el Grupo Interdisciplinario, para realizar la correcta valoración documental. | Meta 1: Instalar el Grupo Interdisciplinario de COLOCAR EL NOMBRE DE SU INSTITUCIÓN. | 1 | Solicitar a la Dirección General del Archivo General del Poder Ejecutivo asesoría en la instalación del Grupo Interdisciplinario | Colocar el nombre del EMA o persona Coordinadora de Archivos | Correo electrónico | Acta de instalación del Grupo Interdisciplinario
|  |  |  | 2 | Instalación del Grupo Interdisciplinario |  | Acta de instalación
|  |  |  | 3 | Remitir a la DGAGPE copia del acta de instalación |  | Acta de instalación enviada
|  |  | Meta 2: Gestionar a la Dirección General del Archivo General del Poder Ejecutivo una capacitación sobre el funcionamiento del Grupo Interdisciplinario. | 1 | Solicitud de capacitación | Colocar el nombre del EMA o persona Coordinadora de Archivos | Correo electrónico | Capacitación brindada