## ITSUR
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DE GUANAJUATO
Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2023
[10 empty] | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
No. | Línea estratégica | Objetivo | Metas | No. | Actividades | Responsable | Entregable | Indicador | Observación o comentario | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DE GUANAJUATO
1 | Capacitación | Compartir los conocimientos necesarios a las personas servidoras públicas del Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato para la organización y conservación de sus archivos de trámite y concentración. | Meta 1: Capacitar al personal Responsable de Archivo de Trámite con relación al manejo y administración de los archivos | 1 | Analizar y elaborar el diseño instruccional de la capacitación | Verónica Guzmán Zavala | Programa de capacitación | Número de Responsables de Archivo de Trámite capacitados. | bar: Marzo S1 to Marzo S4
|  |  |  | 2 | Brindar la capacitación |  | Listas de asistencia o capturas de pantalla de los participantes | bar: Mayo S1 to Junio S2
|  |  |  | 3 | Evaluación del curso |  | Concentrado de los resultados | bar: Junio S3 to Junio S4
2 | Fortalecimiento del Sistema Institucional de Archivos | Impulsar el manejo uniforme e integral de la administración de documentos para dar cumplimiento a la normativa archivística | Meta 2: Verificar la correcta integración de los expedientes generados de octubre del 2018 a diciembre del 2022 | 1 | Elaborar un programa de supervisión | Verónica Guzmán Zavala | Programa de supervisión | Número de expedientes organizados | bar: Febrero S2 to Febrero S4
|  |  |  | 2 | Revisar la correcta integración de los expedientes y elaborar un reporte de los resultados |  | Reportes a las unidades administrativas | bar: Marzo S1 to Junio S2
|  |  |  | 3 | Remitir a la DGAGPE un informe sobre el avance del resultado de las supervisiones |  | Informe enviado a la DGAGPE | bar: Junio S3 to Junio S4
|  |  | Meta 3: Elaborar y/o actualizar el inventario documental por expediente de octubre 2018 a diciembre 2021. | 1 | Capacitar a los enlaces de archivo de trámite | Verónica Guzmán Zavala | Listas de asistencia o capturas de pantalla de los participantes | Inventarios de las unidades administrativas | bar: Marzo S4
|  |  |  | 2 | Remitir a la DGAGPE un informe bimestral sobre el avance de los inventarios por unidad administrativa y año |  | Informe de avance enviado a la DGAGPE | bar: Junio S1; Julio S4; Septiembre S4; Noviembre S4
|  |  |  | 3 | Recopilar los inventario de todas las áreas que integran el Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato y elaborar un concentrado |  | Concentrado de los inventarios de todas las áreas de las unidades administrativas | bar: Febrero S4; Abril S4; Agosto S4; Octubre S4